设计施工总承包合同

项目名称：城壹汇北京路店消防系统提升设计施工总承包

发包人(甲方)：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

合同编号：

承包人（乙方）：

合同编号：

签订日期：2019年  月  日

目    录

- 协议书

- 设计合同条款

- 施工合同条款

- 工程质量保修书

- 廉洁合同

# 第一篇  协议书

发包人（或甲方）（全称）：广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

承包人（或乙方）（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》/《中华人民共和国招投标法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设项目设计施工总承包事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：城壹汇北京路店消防系统提升设计施工总承包

项目地点：广州市越秀区中山四路395号城壹汇内

项目内容：采用设计施工总承包形式，根据竞选文件提供的资料，重新开展原建筑三、四楼室内消防设计施工，按照合同约定对消防工程建设项目的设计、采购、施工、试运行、消防验收合格及相关报建报批全过程承包。设计采用总价包干、施工按招标人审定的施工图预算采用综合单价包干、措施费分为综合单价或合价包干进行结算，承包单位对其项目的质量、安全、费用、进度和消防验收进行负责。

资金来源：企业自筹资金

二、项目承包范围及承包方式

1.承包范围：

工程承包范围：包设计（自行到现场查勘测量尺寸，发包人不提供资料）、包施工、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包验收、包保修。

工程实施过程中的设计、施工、竣工验收及质保期售后服务等工作均由承包人负责。承包范围可以由发包人提出修改，但须提前15日历天提出。

承包人负责实施项目建设过程中的费用、进度、质量、安全、环境保护和文明施工等全面管理。

2.承包方式：

（1）设计采用总价包干方式进行结算，设计费用包括完成该设计项目设计范围内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、概算编制费、预算编制费、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，发包人不再另行结算支付。

（2）按发包人审定的施工图预算，施工采用综合单价包干、措施费分为综合单价或合价包干进行结算，包括但不限于包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包修复、包承包范围内工程验收通过、包竣工图编制、包移交、包结算、包施工总承包管理和现场整体组织、包协调及配合、包保修等。

（3）本工程实行全过程限额设计和施工，限额投资，工程变更需经发包人审定后可实施。承包人原因造成的设计深度不足或设计质量问题引起的变更，由此增加的费用应由承包人承担，另外不得以此为理由增加工期。

三、合同工期

总工期：   60      日历天。

设计工期：   20      日历天。

设计开始日期：以发包人通知为准。

施工工期总日历天数：   40     日历天。

施工计划开工日期：201  年    月（具体以总监理工程师、发包人发出的开工报告为准）。

计划竣工日期：

合同总工期：60天（日历天）

关键节点工期要求：

（1）                                               。

（2）                                               。

（3）                                               。

实际开工日期以发包人通知书为准，承包人不得以图纸不完善，设计变更，施工图预算未完成审核等理由要求更改施工日期或增加工期。发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行适当调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用；如不能按经发包人批准或下达的计划完成任务，由承包人按约定承担违约责任。

四、质量标准

本工程应满足国家施工验收规范，经消防主管部门验收合格。

五、职业健康安全管理目标和环境管理目标

1. 职业健康安全管理目标：

杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故且工伤责任事故死亡人数为零。

2. 环境管理目标：

严格执行《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《广州市建设工程文明施工管理规定》（市政府颁发62号令）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质〔2008〕937号）、《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质〔2008〕1008号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知》（穗建质〔2015〕1347号）等。

六、合同价款

通过2019年   月   日的中标通知书接受了承包商以人民币(大写)   元（¥     元）（其中不含税金额     元，增值税     元）为本项目设计施工总承包所做的投标，税额按国家法定税率计算和调整，其中:

1.设计合同价暂定为人民币(大写)      元（¥      元）已包含增值税，设计中标下浮率为     %，合同约定下浮率为 0 %。

上述合同暂定价仅作为分期付款的依据。待预算批复后，再以经发包人审定的施工图预算中相应的设计费用×(1-合同约定下浮率)×（1-设计中标下浮率）调整合同价，最终结算价以项目结算终审部门最终审核价为准。

2.施工合同价暂定为人民币    元（¥     元）已包含增值税，施工中标下浮率为   %，合同约定下浮率为 0 %。

甲方每次付款前，乙方应及时向甲方开具符合国家规定的增值税专用发票。乙方应在甲方付款前至少5个工作日内将合格发票提供给甲方，甲方收到发票后按约定向乙方付款，如乙方未提交发票或提交的发票不符合规定，甲方有权延迟付款。发票类型为增值税专用发票，甲方验收发票无误后按约定向乙方付款。

七、组成合同的文件

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到的合同条款中相应术语的含义相同。

2．下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释的,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）相关政府主管部门关于本项目的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；

（4）中标通知书；

（5）合同专用条款（含数据表和竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（6）合同通用条款；

（7）技术规范（含竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（8）图纸（含竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（9）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；

（10）标价的工程量清单（含竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（11）构成本合同组成部分的其他文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决。

八、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》、《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保养期内承担工程保养责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十一、承包人与发包人签定合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不能是临时账户，合同签定后不得变更，否则发包人有权拒绝合同授予、有权停止工程款的拨付，所造成的一切后果由承包人承担。

十二、本合同由发包人与联合体各方共同签订，各方按合同约定的内容各自承担工作并按各自工作内容的相应计价及支付方式获取报酬，联合体主办方负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体各方就中标项目向发包人承担连带责任。

十三、合同生效

本合同自双方签署并加盖公章之日起生效，必须共同遵守。

合同订立时间： 2019 年    月    日

合同订立地点： 广州

发包人：广州市城投资产经营管理                 承包人：

有限公司流花分公司

法定代表人（或授权代表）：                      法定代表人（或授权代表）：

地址：                                         地址：

联  系  人：                                   联  系  人：

联 系 电 话：                                  联 系 电 话：

联 系 地 址：                                  联 系 地 址：

传       真：                                  传       真：

开 户 银 行:                                   开 户 银 行：

账       号：                                    账       号:

# 第二篇  设计合同条款

## 第一章  设计工作内容

一、承包人设计内容及进度计划

1.1 承包人向发包人交付的设计文件、份数及时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 文本 份数 | 电子 文件 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计 | 按甲方需求提供且不多于6套 | 1 | 甲方提供设计任务书及确认总体概念规划及建筑方案后10个日历天 | 提供以上提及的方案阶段成果，可编辑的cad等相关电子文件 |
| 2 | 工程概算 | 6 | 1 | 与初步设计同时交付 | 工程概算报告文本及电子文件（概算文件及工程量计算书需有软件版、导出版） |
| 3 | 全套施工图（包括施工图预算、主要材料设备清单、技术规范要求等文件） | 按甲方需求提供且不多于16套 | 1 | 甲方书面通知后15个日历天内交付设计成果 | 可编辑的cad电子文件，施工图预算报告文本及电子文件（施工图预算文件及工程量计算书需有软件版、导出版） |

注：①以上文件的电子版本各提供2 套。承包人无偿提供所有设计文件的可编辑电子文档（图纸提供可编辑的dwg 格式电子文档，其他设计文件提供doc 格式或xls 格式电子文档）。造价文件的编制应当使用广联达正版软件，并导出可编辑的excel形式，工程量的计算书应当使用可编辑的excel格式。

②承包人提供的多份图纸或电子文本每份必须一致，凡最终定稿的图纸或电子文本，承包人应签字盖章确认后交发包人，若其他与之不符时，以签字盖章的为准。

③ 承包人交付设计成果的地点为发包人所在地或发包人书面指定的地点。

④ 设计的所有文件及成果的所有权归发包人，承包人只享有署名权。

1.2设计工期：承包人延误的设计工期从施工工期中扣除。

## 第二章  设计收费的计取及支付

二、设计费用

2.1设计合同价暂定为人民币   元（¥     元）已包含增值税，设计中标下浮率为    %，合同约定下浮率(是指建设管理单位在计算招标控制价时采用的下浮率)为     % 。

上述合同暂定价仅作为分期付款的依据。待预算批复后，再以经发包人相关部门审定的施工图预算中相应的设计费用×（1-设计中标下浮率）×（1-合同约定下浮率）计取，其中中标下浮率按   (中标下浮率:    % =中标设计费/招标控制价设计费×100%计取)，合同约定下浮率为 0 %，最终结算价以项目结算终审部门最终审核价为准。

2.2本合同价已包括完成该设计项目设计范围（合同条款第1条）内所有工作的成本、利润、税金、赶工费、购买地形图及管线图等电子文件、图纸资料文印费、技术措施费等一切费用、各类报建费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外）、概算编制费、预算编制费、风险费、保险、政策性文件规定费用等所有费用，发包人不再另行结算支付。

2.3若项目涉及除消防专业外其它专业设计，承包人经发包人批准同意后可分包给具有相应设计资质的单位进行设计，其成果满足相关部门报审/报装要求。

三、支付方式及合同价格调整

3.1本合同支付方式采用设计合同按节点支付形式：

3.1.1 施工图审查通过且施工图预算经发包人审批通过后，承包人提出申请，并提供相关申请资料，经监理、发包人等审核通过符合要求后，向承包人支付至设计费暂定价的50%；

3.1.2工程竣工验收、完成施工配合工作并完善设计变更等一切应完成的工作后，承包人提出申请，并提供相关申请资料，经监理、发包人等核查符合要求后，向承包人支付至设计费调整后最终合同价的90%。

3.1.3承包人报送完整结算资料并经发包人审批后，可支付结算价余额。

注：以上各阶段支付可根据具体项目酌情合并申请支付。

3.2本合同的结算价为:若承包人按合同约定完成全部工作内容，则按最终合同价包干结算（合同约定可以调整除外）；若部分工作内容实际未完成则以所占工作量比例予以扣除该部分费用，最终以结算终审单位审核后的终审价为准。

注：其他服务为本合同的组成内容，若部分需发生的设计内容在批复施工预算中无列项，承包人也须完成该部分工作，费用视为已包含在本合同中。

3.3因上级主管部门通知或发包人原因，本项目需终止或发生重大变化时，承包人按已完成工作提交成果文件，参考3.1条款的支付节点，核定各阶段工作量比例（按核定比例计算相应设计费），按现状提交结算。

3.4双方委托银行代付代收有关费用。

3.5签订设计施工总承包合同(合同可由施工、设计、共二部分组成)，以中标价(含中标下浮率，包括施工、设计共二部分中标价)为暂定合同价，暂定合同价作为工程竣工前的合同价款拨付的依据。施工图预算审批完成后调整最终合同价，并按约定支付工程款。
    3.6概(预)算控制及合同价格调整
    3.6.1概(预)算控制
   （1）设计施工总承包合同执行过程中，概(预)算编制和审核均以经审查的施工图为依据。
   （2）项目以合同中标价为上限实行限额设计，限额施工。初步设计/设计方案经发包人审定后，由设计施工总承包人编制项目概(预)算。概(预)算编制时，工程建安费采用工程量清单计价方式，计价依据执行编制期适用的《建设工程工程量清单计价规范》、各专业《工程量计算规范》与《广东省建设工程计价通则》，套用省工程造价管理机构发布的现行定额以及广州市工程造价管理机构发布的补充定额、2019年5月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中人、材、机价格（设计单位为保证项目的设计风格而必须选用上述文件中没有的材料设备时，在设计概预算时应提供该部分的材料设备明细（含参考价）并提供不少于3家的合格供应商，但最终价格以发包人审核为准,中标方不得提出任何异议）。合同中其他条款与此条款不一致时以此条款为准。

3.7发包人组织审核方式
    发包人概(预)算审核、复核及审(复)核过程中的争议问题由发包人协调解决，但最终审核价格以发包人确认为准，中标方不得提出任何异议。

3.8工程变更
根据经发包方审定的概(预)算结果调整为最终合同价后所产生的变更视为工程变更。
    工程变更的管理应严格按发包人规定，遵循如下变更计价管理原则：
    3.9变更的提出
    3.9.1中标单位原因造成的设计错误及遗漏造成的经审查的施工图内容的变化：可由中标单位或发包人提出，相关的费用由中标单位承担。
    3.9.2实际工程量与经审查的施工图不对应造成的工程量的变化：可由中标单位或发包人提出，相关费用由中标单位承担。
    3.9.3设计方案的变更：发包人提出优化设计等要求造成的变更，可由发包人提出，不得由中标单位提出。

## 第三章  双方的权利和义务

四、发包人权利和义务

4.1发包人按本合同第一章1.1条规定的内容，在规定的时间内向承包人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求承包人违反国家有关标准进行设计。

4.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计返工时，按照本合同条款第4条规定的交付设计文件时间顺延。

4.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费。

4.4发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

4.5本项目中，承包人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要承包人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

4.6发包人有权委托设计咨询单位对承包人的设计工作进行指导，对设计成果进行审核，承包人需予以服从。

五、承包人权利和义务

5.1承包人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第一章第1.1条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

5.2设计合理使用年限：按国家有关规定执行 。

5.3承包人须在开始进入方案设计前的一周内提交一份设计计划及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。未经发包人批准，承包人不得无故更换设计参与人员。

5.4承包人交付设计文件后，按发包人要求参加有关设计审查，并根据审查结论，在  5  天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

5.5本设计项目由承包人负责相关报建工作，并承担其费用（政策性文件规定须由发包人承担的费用除外），发包人给予必要的协助。

5.6承包人应为与本项目相关的咨询工作提供技术协助；应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。

5.7关于竣工图编制，凡结构形式改变、工艺改变、平面布置改变、项目改变以及有其他重大改变，不宜再在原施工图上修改、补充者，承包人需重新出具完整的变更图纸，根据变更图绘制竣工图。

5.8  招标技术服务

承包人应在发包人进行的工程检测及监测、服务咨询招标过程中提供技术服务，包括但不限于以下：

(1)根据发包人要求制定技术文件（包括监、检测方案编制、用户需求书、工程量清单、招标控制价、主要材料设备清单、技术规范、质量标准等）并生成符合招标要求的格式(工程量清单、招标控制价编制，使用广联达正版造价软件)；

(2) 对于发包人召开的相关招标会议（如招投标答疑会、概（预）算会议等），承包人应根据发包人的要求派出相关专业人员参加，并积极配合发包人做好投标答疑文件、招标澄清文件等的编制工作。

(3) 承包人根据发包人要求（包括时间要求、深度要求等）提供本合同工程进行招标所需的设计成果文件。

（4）根据发包人的要求配合发包人进行合同技术条款的谈判工作；

注：上述工作的费用已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

5.9限额设计

5.9.1本项目以中标价为上限实行限额设计，限额施工。设计必须符合国家、省、市相关技术规范、标准。同时，须考虑发包人提出的项目设计要求执行，包括但不限于本项目设计任务书提及的规范、标准。

5.9.2设计时应按全要素标准的各项内容及要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。初步设计/设计方案经发包人审定后，由承包人编制项目施工预算。经审定的预算金额不得超过中标金额。预算编制时，工程建安费采用清单计价方式，计价依据执行编制期适用的《建设工程工程量清单计价规范》、各专业《工程量计算规范》与《广东省建设工程计价通则》，套用省工程造价管理机构发布的现行定额以及市工程造价管理机构发布的补充定额。

设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用广州市定额站所发布的信息价内的材料，省工程造价管理机构发布的现行定额以及广州市工程造价管理机构发布的补充定额、2019年5月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中人、材、机价格（如信息价没有的以发包人审核为准，承包人不得提出任何异议）。

优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，承包人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

从国外进口的建筑材料、设备等，承包人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，承包人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，承包人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。

施工图预算金额以甲方最终审定的金额为准。

预算清单价格编制原则上不得采用定额及指导价以外的价格（经发包人同意的除外）。承包人须无条件按建设单位审核意见进行调整修改。

5.9.3承包人在限额设计范围内应充分运用性价比分析、多方案（按发包人要求提供，修改到满意为止）技术经济比较等技术手段，对设计方案进行优化。所有提交的方案均不得超过投资估算，必须进行相应深度的投资估算比较，确保方案的可行性，并提供相应的工程数量表、主要材料表、主要设备清单等，在确保工程质量的前提下，合理控制工程投资。

5.9.4承包人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术、材料、设备的变更，如引起投资限额的突破均需经过设计咨询单位审核，发包人审批同意。承包人未经发包人同意突破工程投资限额设计，视为违约，应承担本合同 6.1 条约定的违约责任。

5.10按照发包人《勘查设计单位现场技术服务管理办法》及其他管理文件要求履行。

5.11 在合同执行期间，如发包人委托其他建设管理单位承担本项目部分工程建设管理工作的，承包人必须按本合同约定接受建设管理方授权范围内的管理。如发包人发现承包人不服从管理的，按本合同约定的违约责任进行处罚。

5.12  概（预）算编制送审后，经发包人审核的核减率不得高于10%。当核减率超出10%时（不含10%），承担超出部分的造价金额的2%罚款。

## 第四章  违约责任

六、承包人违约责任

6.1质量违约责任

6.1.1设计质量问题系指设计文件的遗漏或错误包括但不限于以下所述：

①设计错误或设计不合理；

②设计遗漏；

③施工图预算、施工图清单项目或工程量统计与施工图纸不对应、漏项等。

6.1.2发包人直接提出的变更或承包人对设计进行优化以节约投资不属于设计质量问题。上级管理部门提出优化设计等要求造成的变更，可由发包人提出，不得由承包人提出。承包人原因造成的设计深度不足或设计质量问题引发的变更，由承包人承担责任，由此增加的费用应由承包人承担；

6.1.3由于设计质量原因造成的工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失的100％，但不超过本合同总设计费用的2倍。因设计质量的原因，在建项目发生重大质量、安全责任事故，将追究法律责任。

6.1.4如预算、工程量清单、图纸工程量三者无法对应，发包人可按误差比例扣罚承包人设计费用，如误差超过50%，则发包人有权解除合同以及扣罚全部设计制费，并保留向承包人提出索赔的权利。

6.1.6因设计质量原因引起的工程变更，扣罚工程变更金额对应设计费用。

## 第五章  其他

七、 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

八、争议

8.1双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，双方当事人同意通过甲方所在地法院诉讼解决。

8.2发生争议后,相关费用的承担。

8.2.1因一方（违约方）原因给另一方（守约方）造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究违约方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），守约方有权要求违约方承担全额赔偿责任。

8.2.2若一方向另一方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，提出方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致另一方的各种费用支出（包括但不限于因提出方原因导致另一方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

8.2.3甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）按和解或调解结果承担。”

九、合同生效、解除及其他

9.1承包人为本合同项目提供的服务至竣工验收备案结束为止。

9.2发包人委托承包人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

9.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

9.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

# 第三篇  施工合同条款

第一部分    通用条款

有关条款按建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（（GF—2017—0201））》通用条款。

第二部分    专用条款

一、词语定义及合同文件

1.词语定义

1.1“工程师代表”是指工程师按本合同条款第5条规定委派的人。

1.2 工期

1.2.1 节点工期：指在经发包人和工程师批准的施工组织设计或者工程工期网络计划中载明的承包人按总日历天数（包括法定节假日）计算完成某一阶段或某一工序的承包天数。按工期网络计划的非关键线路和关键线路分为：一般节点工期和关键节点工期。

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序如下，如各部分存在不一致的地方，以先后排列次序优先：

（1）相关政府主管部门关于本项目的有关文件；

（2）本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

（3）本合同协议书及附件（含合同谈判中澄清文件）；
（4）中标通知书；
（5）合同专用条款（含数据表和竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（6）合同通用条款；

（7）技术规范（含竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（8）图纸（含竞选文件澄清和答疑中与此有关的部分，如果有）；

（9）投标书及投标书附录（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
（10）标价的工程量清单；
（11）构成本合同组成部分的其他文件。

双方有关工程的变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项，由发包人与承包人协商解决；如协商不成，向发包方所在地法院提起诉讼。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

3.2适用法律和法规

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章。

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等。

3.3适用标准、规范：

适用标准、规范的名称：国家现行有效的有关建设项目管理、施工及验收规范和验收标准，以及项目主管部门批准的文件；发包人根据本项目具体情况，聘请专家委员会依照国家有关标准制订的施工技术规定及验收办法。

发包人提供标准、规范的时间： /

国内没有相应标准、规范时的约定： /

3.4 承包人必须接受政府有关部门对本项目的监督，并无条件配合政府指定的审计机构的工作。

4.图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前向承包人提供肆套图纸（不含标准图集）。承包人确需要增加图纸套数的，需经发包人同意，所需费用由承包人自行承担。

发包人对图纸的保密要求：不得将本项目图纸转给第三人，有特殊保密要求的资料，发包人、承包人在各自的工作范围承担相应的保密费用。

使用国外图纸的要求及费用承担： /

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位及监理单位委派的工程师

监理单位：

姓名：_          职务：_   _

(1) 工程师应履行合同规定的职责。

(2) 工程师可以行使合同规定或合同内含的权力，但如果发包人在委托工程师的条件中要求工程师在行使某种权力之前，需得到发包人的批准，则应取得这种批准。

5.1.1 工程师应行为公正

凡按照合同规定要求工程师：

(1) 作出决定，表示意见或同意

(2) 表示满意或批准

(3) 确定价值

(4) 采取可能会影响发包人或承包人权力和责任的行动时

他应在合同条款规定内,并兼顾所有条件的情况下，做出公正的处理。任何这种决定、意见、同意、表示满意、批准、确定的价值或采取的行动，均不应损害发包人，承包人的合法权益。

5.2发包人派驻的联系监督人

姓名：         职务：_    _

发包人派驻的联系监督人应履行本合同规定的职责。除必须发包人出面的情况外，承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰；发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最少程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

5.3不实行工程监理的，工程师的权利： /

5.4发包人委托的建设管理方及派驻的工程师（如有的话，必须按双方约定的职责执行）

发包人委托建设管理方承担工程建设管理。

建设管理方：

姓名：           职务：

职权： 在授权范围内处理现场相关事宜，检查和监督承包人和监理单位执行合同，会同相关部门协调组织技术交底、审批施工组织设计、组织计量工作及办理合同支付、参与设计变更会审、组织竣工验收等，详见双方约定的职责和委托人下发的《工程建设管理办法》。

6.项目经理

6.1承包人必须按照投标文件中所做出的承诺，建立以项目经理为首的现场管理机构，并执行《建设工程项目管理规范》（GB/T50236-2001）。项目经理及现场管理机构主要部门负责人如下：

（1）项目经理

姓名：        职务： 项目经理

（2）项目技术负责人

姓名：        职务： 技术负责人

6.2承包人如需更换项目经理，应具备下列条件，并扣除工程合同款，发包人将作好记录，工程结算时扣除。

（1）新更换的项目经理必须与投标时所报项目经理的专业一致且资格等级一致或高于；

（2）不能同时在其他工程项目中服务；

（3）至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意，发包人有权要求新更换的项目经理进行面试答辩；

（4）由发包人组织的工程会议或监理组织的每周工地例会，项目经理和项目技术负责人必须出席（经发包人批准除外），缺席将扣除合同价款，发包人作好记录，工程结算时扣除。

6.3若项目经理或现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到竞选文件明确要求、或工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，则承包人必须在7天内无条件撤换，所调换的人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不得低于原投标书中所承诺人员的综合素质；并扣除工程合同款，发包人作好记录，工程结算时扣除。

6.4现场管理机构各部主要组织管理人员必须全职在现场办公，不得兼职或者擅自离岗。因特殊情况需短暂离岗的，应当事先报总监理工程师及发包人批准，且须妥善安排工作交接，并按以下约定执行：

（1）离场2天内（含2天），须经总监理工程师批准同意；

（2）离场2天以上，须经总监理工程师及发包人代表同意；

（3）一个月内累计离场时间不得超过5天（经总监理工程师、发包人批准的除外）；

（4）项目经理、项目技术负责人不论离场多久，均应经总监理工程师、发包人批准。

7.发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：提供现场的日期与开工日期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工临时用水、用电、通讯设施由承包人自行负责并按照相关规定进行报装、建设，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：由承包人根据现场的需要或发包人要求确定，相关费用已包含在投标报价中。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 工程地质资料与设计文件同时提供，承包人根据发包人提供的工程地质资料（初勘或详勘资料），自行考虑工程措施费用，包括但不限于沟槽支护、支架、工作平台等的报价并承担报价的风险，发包人可根据现场情况增加地质勘察资料，但不接受承包人因地质资料不详尽增加措施费的申请；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标报价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。

（5）由发包人办理的施工所需证件、文件的名称和完成时间： 有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用已包含投标报价中。

（6）图纸会审和设计交底时间： 开工前七天。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：  发包人协助承包人做好上述保护工作的协调处理，除文物保护外，其它保护工作费用已包含在承包人的投标报价中。

（8）双方约定发包人应做的其他工作： /

7.2发包人委托承包人办理的工作： /

7.3发包人未能履行第7.1条各项义务，导致工期延误的，由承包人提出书面申请，并征得发包人同意后工期方可顺延，否则，工期不能顺延。

8.承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： /

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月20号前向工程师报送“工程进度月报表”和“计量支付申请书”，工程师确认的时间为每月25日前。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按广州市城乡建委的有关要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜间施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等的通行，未经相关部门的批准不得进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应当承担其出入现场所需要的专用或临时道路（含水路）通行权，养路费等一切费用和税费，办理相关手续。承包人还应自费提供其所需要的工地以外的供工程使用的任何附加设施。除合同中另有规定外，根据设备、材料或临时设施运输的需要，承包人应负责并自费加固任何桥梁或重修或改进任何与施工现场连接或通往现场的任何道路（含水路）。退场前，对由于承包人自身原因引起的道路、桥梁、绿化、市政设施的损坏自费恢复原状。在合同工程施工期间，根据政府有关环境保护的规定，承包人应采取所有合理的措施来保护现场内外的环境，并避免由于其操作方法所造成的污染、噪声或其它问题而对附近的人员或公私财产造成的干扰、损失或损害。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： / 。

（6）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：施工期间发现文物，应按国家文物和省、市有关文物管理规定保护现场，并通知有关部门。施工期间执行发包人有关管线建设工程文明施工管理的规定，否则，因此造成的损失或被有关部门处罚，均由承包人负责。承包人在施工前后，应考虑对可能引起争议的临近建筑物、构筑物进行房屋鉴定，并在施工期间考虑安全监测。除文物保护外，其它保护工作费用及相关房屋鉴定、安全监测费用等已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

（7）施工场地文明施工的要求：本合同工程现场文明施工必须严格按以下文件执行，并挂牌施工接受监督：

a.广州市建设委员会制定的《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质【2008】937号）；

b. 广州市建设委员会制定的《关于进一步规范建设工程施工现场围蔽的通知》（穗建质【2008】1008号）；

c.《广州市住房和城乡建设委员会关于进一步完善广州市建设工程施工围蔽管理要求的通知》（穗建质〔2015〕1347号）

d.承包人应保持现场整洁，保证卫生要求，合理地安排临时设施，存放和处置好设备及材料，及时清运垃圾和余泥，处理好污水、余泥排放。工程完工后，承包人应立即从施工现场搬走或清除承包人的设备、材料、垃圾以及各种临时设施，并保持施工现场和工程清洁整齐，但承包人应保留他为在缺陷责任期内履行其义务而需要的材料、设备和临时设施，其费用已包含在承包人的投标报价中，不另行计量支付。

e.承包人应保持现场围蔽常态化完好整洁整齐美观，每天安排专人对工地围蔽进行巡查维护保养，发现污损的情况必须在三小时内修复清洁。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：

a．承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人发出通知7日内，承包人应按要求进行整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，工程师有权委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣，并按本合同专用条款执行。

b.承包人应积极主动按发包人要求配合办理占道开挖证、余泥排放许可证等有关手续，如因承包人原因未能及时办理有关证照、手续，影响工程进度，发包人可视情况处以罚款。

c.对施工图、技术资料做认真的复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。

d．干扰与协调

d.1承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

d.2承包人应当清楚并充分预计到在工程施工场地工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，除非经发包人批准，否则不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。

d.3 承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，方可书面要求发包人出面协调。

d.4发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最低程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

d.5本项目因实际需求或设计变更施工点位可能有调整，具体以发包人施工前发出的实际施工点位指令为准。

e．根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。承包人应负责将网络终端接至发包人、监理单位。上述所发生的费用，由承包人承担。

f．承包人应在合同签订同时，与发包人签订《工程建设项目廉政责任书》。

g. 按时足额支付施工人员工资

g1.承包人应当根据劳动合同约定的施工人员工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。

g2.承包人应每月编制施工人员工资支付表，如实记录支付时间、支付对象、支付金额等工资支付情况，并于每月底在其现场管理机构办公场所显眼位置公示，接受监督。

g3.承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付施工人员工资。

g4.承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包单位合同价款及施工人员工资而被投诉或上访属实的，发包人将严格按照合同约定追究其违约责任；如因此致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的，发包人将可能立即终止与承包人的合同，并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格，并予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的，发包人将提请司法部门追究其法律责任。

g5.由于承包人或其管理的分包单位、劳务合作单位拖欠施工人员工资，致使发包人被投诉或起诉并被判令先行垫付施工人员工资的，发包人除追究承包人和其他相关责任单位的违约责任外，还将在工程结算时扣回相关款项作为补偿。

g6.承包人必须以高度负责的态度，对存在可能引发劳资纠纷的各种因素进行排查，及时化解、处理可能发生劳资纠纷的不稳定因素；尤其是对恶意煽动施工人员集体上访、集聚围阻的行为，要善于及时发现并敢于揭露、制止，创造安全、文明、和谐的环境。

h.承包人应在做好本项目开工前及完工后所属标段区域内的市政及交通设施和交通状况的影像记录，并在施工过程中做好隐蔽工程、重要工序的全过程影像记录，并将该部分资料提交发包人，该部分费用承包人应考虑在投标报价中，不另行计量支付。

（9）若在施工期间，承包人因保护不当导致材料、机械等被偷盗及破坏，损失由承包人自行承担。

（10）在合同执行期间，如发包人委托其他建设管理单位承担本项目部分工程建设管理工作的，承包人必须无条件按本合同约定接受建设管理方授权范围内的管理。如发包人发现承包人不服从管理的，按本合同约定的违约责任进行处罚。

（11）在工程竣工验收后,承包人须做好工程移交工作，确保工程顺利移交。

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工前7天提交施工组织设计，每月15日前报送下月“工程进度计划表”。

工程师确认的时间：收到方案后5天，每月18日前批复“工程进度计划表”。

9.2群体工程中有关进度计划的要求： 按单位工程编制进度计划执行。

9.3 计划的执行

9.3.1 承包人应当加强计划管理，严格按照工程师确认的工程进度计划组织施工，并接受工程师对工程进度的检查、监督。

9.3.2 为便于工程师掌握和控制工期，承包人应于每月20日前向工程师填报工程（含各分部、分项工程）的当月进度计划完成情况（未完成计划的必须说明原因），并在此基础上更新工程进度计划、资金计划和其它工作计划。工程师在接到报告后应当予以确认或提出书面意见，承包人必须按照工程师的确认或者书面意见执行。

9.3.3工程实际进度与经工程师确认的进度计划或者更新进度计划不符时，工程师认为本项目或其中任何部分工程进度滞后而不能按预定工期完工，则应将此情况通知承包人，承包人应据此编制修改工程进度计划，采取工程师同意的必要措施加快工程进度，且承包人无权要求发包人支付任何附加费用。如承包人未能在工程师发布指令后10天内采取有效措施，工程进度仍然无明显改进，发包人有权解除部分或全部合同，将未完工程另行发包或者划拨给其他有能力的第三方，承包人必须无条件服从，由此所造成的损失全部由承包人承担，并不免除承包人的违约赔偿责任。有关部分或全部解除合同的实施办法按本合同专用条款第33.1、33.2条的约定执行。

10.开工及延期开工

10.1承包人在接到发包人的书面开工令后，必须按开工令要求无条件开工。如有异议，可在收到开工令后48小时内书面向发包人提出，但这并不能成为承包人拖延开工的理由。如承包人延期开工，则从发出开工令开始，每延误一天，向承包人处以5万元的罚款，延误开工超过5天，发包人有权取消本合同，依法另行选定承包人，并保留追讨承包人违约责任的权利。

10.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，必须征得发包人书面同意后，工期方能相应顺延。

11.暂停施工

11.1工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，必须征得发包人书面同意后，工期方能相应顺延；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

11.2因非承包人原因，项目无实施工作量超过一年，承包人应以书面形式向发包人确认项目是否继续实施，如发包人确认暂停施工（或项目甩项终止施工），承包人应按发包人要求做好相关离场工作。停工时间以发包人正式书面通知离场时间为准。

承包人和发包人一致同意不适用合同通用条款第13条的约定，代之以：

12.工期延误

12.1工期控制与调整

12.1.1本项目工期分为关键节点工期和一般节点工期两类，承包人必须在施工组织设计文件中分专业详细区分和列明本项目总体及各单体工程的关键节点工期和一般节点工期，并报总监理工程师和发包人批准后实施。

12.1.2工期调整的原则：对于承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延；对于非承包人原因造成的工期延误，一般节点工期可以相应顺延，但该项顺延以不对关键节点工期和总工期构成不利影响为限。关键节点工期一般不予调整，承包人应当采取合理有效的赶工措施予以消化，而且这些合理有效的赶工措施费已包括在投标总报价中，发包人不予补偿。

在特殊情况下，关键节点工期确需调整的，承包人必须重新编制总工期控制计划和关键节点工期调整计划并报请总监理工程师和发包人审核。经总监理工程师、发包人审核，确认承包人编制的关键节点工期调整计划已符合要求，且已采取了合理的赶工措施足以确保工程按期竣工的，应当同意工期调整。承包人必须按照调整后的总工期控制计划和关键节点工期计划执行。

12.2工期延误的原因及其处理

12.2.1非承包人原因造成的工期延误，是指有确凿证据证实因下列原因而直接造成承包人的原定工期计划延误：

（1）不可抗力；

（2）工程设计有重大变更或重大失误，并经总监理工程师确认会造成工期延误的；

（3）发包人延期交付施工场地；

（4）施工图纸供应时间影响工期进度，并经总监理工程师确认的；

（5）发包人不按合同约定支付工程款而影响工期进度，并经总监理工程师确认的；

（6）发包人指令（非承包人原因）引起的停工；

（7）发包人其他违约行为造成工期延误并经总监理工程师确认的。

除上述原因之外，其他所有工期延误均为承包人原因造成的延误。

12.2.2因承包人原因造成的工期延误，工期一概不得顺延。承包人还应当按照合同的有关约定承担违约责任，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费为每日按合同价的千分之一。

12.2.3因承包人对现场组织管理不力或未能提供协调、配合服务，以致专业工程的进度影响工期，承包人不得以此为由提出延长工期的要求。

四、质量与验收

13.工程质量

13.1双方对工程质量有争议，由双方同意的具有相应工程质量检测资质的机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

14.隐蔽工程和中间验收

14.1隐蔽工程在隐蔽前，必须经承包人质检人员进行三级验收、签字确认，然后书面通知工程师会同验收，并做好全程影像记录，验收合格后签字确认，才能隐蔽和进行下一工序的作业。工程师在接到通知后24小时内派出人员进行验收，否则承包人可自行验收并填写隐蔽工程验收记录，进行隐蔽作业，但应同时在做好影像记录，工程师应予承认。凡不按上述程序办理，无承包人质检人员验收签字确认的资料或无书面通知工程师会同验收的，工程师可拒绝验收签认；凡无通知发包人验收签认的工程，或工程师合法拒绝签认的工程，若承包人擅自隐蔽的，工程师将视该部分工程为不合格，并拒绝拨付该部分工程的进度款，工程师也不得颁发下续工序的施工令，由此发生的一切责任全部由承包人负责。

15.工程验收

15.1承包人在工程竣工验收一个月内，应向发包人提交符合国家档案部门要求的工程档案原件一式四份，工程文件包括：工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图、竣工验收文件、声像档案六部分。工程文件立卷的原则和方法必须符合国家档案部门的要求。承包人必须自行或委托有资质的设计单位完成竣工图的编制，费用由承包人负担，因承包人原因未按本合同约定的时间提交本工程的档案原件，按以下条件进行处理：

（1）发包人有权扣留承包人合同价的1%，并且不予进行工程结算（非承包人造成的原因除外），且保留索赔的权利。

（2）按《广东省档案管理规定》和《广州市城乡建设档案管理办法》规定进行处理。

15.2试车费用的承担：已包含在投标报价内，发包人不另行计量支付。

五、安全施工

由发包人承担的防护措施费用和安全防护措施费用已包含在承包人的投标报价中（有文件规定单列的必须按规定执行）。

16、安全施工与检查

16.1承包人建立安全责任制，明确各部门安全工作的岗位责任人，建立健全正常运转的各种安全工作保证体系和规章制度，将安全生产目标分解落实到实处。

16.2承包人按规定数量配置安全员。

16.3 承包人在开工前须向质量安全监督机构提交备案的书面资料。

16.4 承包人在编制施工组织设计时，应当根据工程的特点编制相应的安全技术措施。

16.5 承包人按有关技术安全和防护的规定组织施工生产，不得使用不合标准的防护器材、机具和材料。

16.6施工用电必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46—2005），并按此规范进行设计、审批、施工、验收和使用。

16.7现场施工安全执行《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011），工程师每月20日前对工地现场进行月度安全文明检查,当检查发现以下安全事故隐患时，根据比例，适当扣分。

16.8承包人必须严格按本合同专用条款有关安全文明施工条款的约定执行，如有违反按照专用条款第35.2款执行，发包人有权停止承包人参加 发包人负责的工程 的投标资格，直至承包人按发包人的要求整改完毕为止。

17.安全防护

17.1 承包人应在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施，在特殊作业环境应对作业人员采取劳动保护措施。

17.2 承包人应采取安全防护措施，避免施工活动对周边的建筑物和构筑物造成损害。

17.3 承包人应按规定对工程施工人员进行安全教育和管理。

17.4 承包人应书面记录专项安全施工组织设计方案审查、安全检查、安全技术交底、安全隐患整改、安全教育等重要安全管理活动。

17.5在工程实施期间，施工场地一经移交给承包人，承包人即对施工场地负有全过程、全面的管理责任，必须对施工场地范围内的治安秩序、安全保卫、环境卫生以及周围房屋、市政设施等全面负责，对施工场地范围内的交通道路、用水、用电、场地内的施工协调负责。承包人需对其施工场地布置、人员的管理、交通组织制订详细的方案，对施工时段作出合理安排，必须采用全封闭施工方案，确保不对周边环境、道路、行人和相邻施工现场造成不利影响，不得干扰周围居民的正常生活。

18.事故处理

如发生安全事故，除按法定程序办理有关事宜外，还必须按以下程序进行处理：

18.1报告安全事故：安全事故发生后，承包人按照《广州市生产安全事故报告和调查处理规定》（穗府办〔2013〕5号）规定，将发生事故的时间、地点、伤亡人数、事故原因等情况，报工程师和发包人。

18.2事故处理：承包人负责抢救伤员、排除险情，防止事故蔓延扩大，保护好现场，并做好标识；并启动保险理赔程序。

18.3事故调查：承包人应组织内部技术安全、质量部门的人员组成调查组，开展调查，并配合做好发包人或政府有关部门组织的调查工作。

18.4调查报告：承包人应把事故发生经过、原因、性质、损失、责任、处理意见、纠正和预防措施撰写成调查报告，送工程师会审后报发包人。

六、合同价款与支付

19.合同价款及调整

19.1合同价款以经发包人审核的施工图预算为准。

19.2合同价格调整及补充合同的签订（合同中其他条款与此款不一致的以此款为准）

以经审查的施工图为依据编制的概(预)算经发包人审定后，可根据下述原则调整合同价并根据调整后的合同价签订补充合同，具体如下:

19.2.1  补充合同为可调价格合同，即分部分项工程费(固定综合单价方式计价)+措施项目费+其他项目费+规费+税金合同。

补充合同价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×（1-合同约定下浮率）×(1-施工中标下浮率)+规费+税金计取，其中施工中标下浮率按   %(中标下浮率:    % =中标建安工程费/招标控制价建安工程费×100%计取)，合同约定下浮率为0%。

补充合同价款采用固定综合单价方式确定（此处的固定综合单价指经发包人审定的施工图概（预）算中的分部分项工程量清单综合单价），具体如下：

19.2.1.1分部分项工程清单费：分部分项工程清单综合单价以发包人定的施工图概（预）算的综合单价（含措施项目单价）为准，综合单价固定不变，工程量暂以发包人审定的施工图概（预）算的工程量计算。

其中，若实际工程量低于按经审查的施工图计算的工程量时工程量按实计量支付；

若实际工程量高于按经审查的施工图计算的工程量时：①因承包人设计深度不足或设计质量问题引起的工程量增加，仍按经审查的施工图计算的工程量计量支付；②因发包人要求引起的工程量的增加，工程量按实计量支付。

19.2.1.2措施项目费：按发包人审定的施工图概(预)算中相应的措施项目费，分为按实际工程量计算的单价措施费和合计包干的总价措施费。

19.2.1.3其他项目费：其他项目费按发包人审定的施工图概(预)算中的其他项目费按实计取(除总承包服务费按包干计取外)

19.2.1.4规费、税金：规费及税金按实计取，费率固定不变(市造价站等政府部门下发文件可以调整的除外)。

19.3  合同结算原则

合同最终结算价不得超过经批准的项目投资估算金额，以发包人最终评审结果为准。

补充合同中确定的综合单价作为结算单价，采用综合单价包干、措施费分综合单价或合价包干方式按实际完成工程量进行结算。

结算总价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×（1-合同约定下浮率）×(1-施工中标下浮率)+规费+税金计取，其中施工中标下浮率按   %(中标下浮率:    % =中标建安工程费/招标控制价建安工程费×100%计取)，合同约定下浮率为0%。

19.4  支付控制

19.4.1鉴于上述设计施工总承包项目招标时无概(预)算，为保障工程顺利实施，在概(预)算审定前，可支付不超过暂定合同价的20%的预付款/首付款。具体如下:

完成施工图评审后，施工合同预付款/首付款支付至暂定合同价的20%。

19.4.2工程款（进度款）按月支付，施工图预算审核完成前，承包人提出申请，并提供相关申请资料，经监理、发包人等核查符合要求后，支付至本期工作量的50%且上限为暂定合同价的50%（含预付款）。施工图预算审核完成后，承包人提出申请，并提供相关申请资料，经监理、发包人等核查符合要求后，支付至本期工作量的80%且上限为已签订补充合同价后的80%（含预付款）。

19.4.3经发包人确认的预留金或工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，视发包人的资金情况可支付至确认额的60%（需完成所有变更手续后方可支付）。

19.4.4工程竣工验收、发包人收到完整符合要求的竣工资料且工程结算经发包方审核后，支付至结算价97%，结算价的3%留作为工程质量保修金，保修期满并取得工程保修责任期终止证书后，承包人提出申请，经发包人审核后支付工程结算余款（无息）。

19.5双方约定合同价款的其他调整因素：

19.5.1经审批的施工图预算除发包人同意的设计变更和竞选文件、招标答疑澄清中允许的调整范围外，其余不因市场价格变化、人员工资福利调整而调整（上级主管部门或建设行政主管部门文件下达或批准可调整的除外）。

19.5.2工期不超过12个月时，承包人承担工料机涨落风险；工期超过12个月时，承包人承担工料机涨落幅度在10%以内（含10%）的风险，不予调价；工期超过12月时，工料机价格涨落幅度超过10%时，调价原则为：当某一种人工、材料、设备或机械台班价格上涨幅度超过合同基准期价格的10%时，由承包人承担涨幅10%的部分，超出10%的部分由发包方补偿给承包方；当某一种人工、材料、设备或机械台班价格下落幅度超过10%时，超出10%的部分由承包方退还给发包方；

价格涨落幅度的计算按广州市建设工程造价管理站发布的价格信息并结合各施工时期某种工料机用量加权计算,调整基数为相应人工、材料、设备或机械台班的投标报价。计算公式如下:

- 当价格上涨时,即i=1N(Pi×Qi)Po×i=1NQi1.1  时,则:

C增= P基×i=1NQi×[i=1N(Pi×Qi)Po×i=1NQi−1.1]

- 当价格下落时,即i=1N(Pi×Qi)Po×i=1NQi  时,则:

C减= P基×i=1NQi×[0.9-i=1N(Pi×Qi)Po×i=1NQi]

其中: C增—调增造价

C减—调减造价

N--施工总工期所对应的季度数量

P基—相应人工、材料、设备或机械台班的投标报价。

Po—合同基准期广州市建设工程造价管理站发布的价格信息(按投标截止日期前28天已正式发布的价格信息)；如广州市建设工程造价管理站没有发布某种工料机价格，则采用招标控制价中该种工料机的编制价格。

Pi—广州市建设工程造价管理站发布的施工期第i个季度的某种工料机价格。

Qi—某种工料机在第i个季度的用量（按施工期当季度已使用的、经工程师审核的竣工图、竣工资料、签证反映的工程量及适用定额的消耗量计算。）。

预拌水泥混凝土及预拌沥青混凝土按成品价格计算调价。

调整的造价计算规费及税金，并统一在工程结算时计取。

发包人负责造价涨落的初审、资金申请和扣减。调价超过10％的部分，经项目主管部门审核后，并经市建委、发改委和有关部门联合核准后追加合同价款。

20.工程预付款

20.1按发包人的资金情况拨付预付款。承包人须在申请第一笔工程进度款前完成预付款的申领手续，否则视为放弃。

20.2在完成施工图评审后，发包人根据项目情况向承包人支付预付款，最高不超过合同暂定价的20%。

20.3扣回工程预付款的时间、比例：按承包人完成的工作量与合同承包价（扣除了招标人暂列金）的比例扣回，当累计完成工作量达到合同承包价（扣除了招标人暂列金）的60％时扣回全部预付款，工程开工后，工程预付款应从工程进度款中逐月扣回，具体按下表执行：

预付款扣回比例表

| 已完工作量与合同承包价（扣除了招标人暂列金）的比例（a） | 扣回预付款的比例 | 累计扣回比例 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤a＜30％ | 10％ | 10％ |
| 30%≤a＜40％ | 20％ | 30％ |
| 40%≤a＜50％ | 30％ | 60％ |
| 50%≤a≤60％ | 40％ | 100％ |

注：a=已完工程量/合同承包价（扣除暂列金）

特殊情况经发包人同意后可暂缓扣回预付款。

21.工程量确认

21.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月20日前。

22.工程款（进度款）支付

承包人发包人一致同意本合同工程款（进度款）按照下列条款履行：

22.1 工程款（进度款）按月支付，施工图预算审核完成前，承包人提出申请，并提供相关申请资料，经监理、发包人等核查符合要求，在扣除相应预付款或违约款或其他应扣款项后，支付至本期工作量的50%且上限为暂定合同价的50%（含预付款）。施工图预算审核完成后，承包人提出申请，并提供相关申请资料，经监理、发包人等核查符合要求，在扣除相应预付款或违约款或其他应扣款项后，支付至本期工作量的80%且上限为已签订补充合同价扣除暂列金额后的80%（含预付款）。

22.2经发包人确认的预留金或工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，视发包人的资金情况可支付至确认额的60%（需完成所有变更手续后方可支付）。

22.3工程竣工验收、发包人收到完整符合要求的竣工资料且工程结算经发包方审核后，支付至结算价97%，结算价的3%留作为工程质量保修金，保修期满并取得工程保修责任期终止证书后，承包人提出申请，经发包人审核后支付工程结算余款（无息）。

七、材料设备供应

23.发包人供应材料设备

23.1发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，相应保管费用包含在承包人的投标报价中。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

24.承包人采购材料设备

24.1承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可并办理变更手续后才能使用，由此增加的费用由承包人承担，减少的费用由发包人从合同价款中相应扣减。

24.2承包人采购材料设备的其他约定：

（1）承包人在采购每一种类的主要材料前，须将拟定采购供应的材料生产或供应的厂家的企业概况（包括名称、注册资金、生产许可证、年产量和近三年服务于市政工程业绩等）、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给工程师，待批准后才能采购使用。否则，工程师认为其提供不合格材料，并按规定处理。

（2）政府质量安全监督部门和工程师有权安排抽检，承包人应积极配合。政府质量安全监督部门出具的检验报告书作为工程竣工验收所需要文件的组成部分。

（3）在施工过程中，工程师有权随时对工程材料、设备的使用进行抽查，包括成品、半成品、器具、设备、附件、小五金等。抽查范围、比例、数量、批次及检查深度可比照国家现行施工质量验收规范和相关规定。如抽查部分经检测为合格的检测费用由发包人承担；如抽查部分经检测为不合格的检测费用由承包人承担，并承包人还应当承担违约责任。

（4）承包人在采购每一种类的主要材料时，必须严格按照设计图纸、清单中对材料、设备的规格、技术要求、推荐品牌（应优先选用）等进行采购，进场前需有合格证、保修书等证明，经监理工程师检验签字及发包人确认同意后方可使用。若承包人所提供的材料、设备低于或与设计要求不一致的，不能令发包人满意的，需按发包人要求无条件更换，费用自负，并承担因此延误工期的责任。

工程材料、设备的质量依据下列顺序之标准认定：

a.本项目设计图纸规定的设计标准；

b.招投标时确定的规格、技术指标、质量标准、品牌等；

c.经设计、监理、承包人、发包人共同认定的产品封样、样板；

d.国家或行业强制执行的技术标准、技术规范。

工程材料、设备的抽查、检验结果与前款约定不符的，工程师必须扩大对该批材料的抽查范围、增加数量抽检。若仍不合格的，承包人必须在工程师书面通知的限期内全部无条件拆除、更换，并运出施工现场；由此所造成的工期延误、费用增加等一切损失均由承包人承担。同时，承包人还应当承担违约责任。

对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测等工程质量检测，按《广州市城乡建设委员会印发<关于进一步加强广州市建设工程质量检测委托管理工作方案>的通知》（穗建质[2012]1767号）的规定执行，由发包人委托相关检测单位，费用包含在本合同中。

八、工程变更

25.工程设计变更

根据经发包方审定的概(预)算结果调整合同价签订补充合同后，就该补充合同产生的变更视为工程变更。

工程变更的管理应严格按发包人规定的，遵循如下变更计价管理原则：

25.1变更的提出

25.1.1中标单位原因造成的设计错误及遗漏造成的经审查的施工图内容的变化：可由中标单位或发包人提出，费用由中标单位承担。

25.1.2实际工程量与经审查的施工图不对应造成的工程量的变化：可由中标单位或建设管理单位提出，费用由中标单位承担。

25.1.3设计方案的变更：发包人提出优化设计等要求造成的变更，可由发包人提出，不得由中标单位提出。

25.1.4由发包人提出的变更，经发包人内部审批程序同意后，以书面形式发出变更指令作为承包人进行变更设计的依据。

由承包人提出的变更，以书面形式报监理单位审核后，再报发包人进行审核。

25.1.5承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，并按发包人相关的变更管理办法依规定程序办理变更申请、审核事宜，经批复后签订补充合同调整合同价款。

25.2变更的计量计价

25.2.1非中标单位原因(除不可抗力外)引起的变更，可通过合同约定予以计价和支付；

26.确定变更价款

26.1变更的计量计价

26.1.1非承包人原因（除不可抗力外）引起的变更，可通过合同约定予以计价和支付；

中标单位原因造成的设计深度不足或设计质量问题引发的变更，由此增加的费用应出中标单位承担

工程变更未获批准而已实施的工程项目，所发生的一切相关费用由承包人承担，不另计价。

26.1.2变更单价的确定

26.1.2.1补充合同中已有相同项目的适用综合单价，则沿用(如工艺相同或相近，仅主材变更的，只调整主材价格)；

26.1.2.2补充合同中没有相同项目或者类似项目的，按新增单价处理，其计价依据执行当期适用的《建设工程工程量清单计价规范》、各专业《工程量计算规范》与省工程造价管理机构发布的现行定额以及市工程造价管理机构发布的补充定额、2019月5月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中人、材、机价格（如信息价没有的以发包人审核为准，承包人不得提出任何异议）。

变更单价=新增单价×（1合同约定下浮率）×(1-施工中标下浮率) ，其中施工中标下浮率按   %(中标下浮率:    % =中标建安工程费/招标控制价建安工程费×100%计取)，合同约定下浮率为0%。

26.2对于造成合同价款增加的变更，承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，并视为该项变更不涉及合同价款的变更。对于造成合同价款减少的变更，承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，由发包人责成工程师制定变更价款报告，视为承包人接受该合同价款的变更。

26.3工程师确认增加的工程变更价款经批准后作为追加合同价款，在办理合同价变更后支付。

26.4如工程变更增加合同以外的内容并达到招标条件的应按照发包人的有关规定办理。

九、竣工验收与结算

27.竣工验收

27.1承包人提供竣工资料的约定：在工程完工后40天内将经工程师审核的完整竣工资料（含竣工图）和竣工验收报告各一式四份交工程师，不按时报送按延误工期赔偿办法处理。

27.2因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，按甩项部分在招标时的招标控制价为计算基价，按承包人在投标时所报的下浮率进行下浮计算甩项部分的金额，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

27.3工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。

27.4竣工档案的整理和移交

27.4.1  承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

（1）竣工文件资料、竣工图档案（原件）各一式四份；

（2）与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

（3）声像档案一式二份。

承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后30天内将竣工档案提交工程师签认，工程师应在收到竣工档案后20天内签认。经工程师签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后10天内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

27.4.2  电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并移交发包人提供的电子版施工图。

电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。

27.4.3  承包人应督促其工程分包单位及时做好竣工资料整理工作，于分包工程竣工验收后25天内将全部档案资料移交给承包人，由承包人汇总、归档，并在承包人移交竣工档案时一并移交。

27.4.4  因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

28.竣工结算

28.1承包人必须对结算工作进行全过程造价管理。即从中标之日起，至提交完整结算资料并完成有关部门结算审核为止。在某个分部分项验收的同时。也按结算资料的要求（资料真实完整、手续齐全、数据准确）对相应阶段结算工作的完成情况进行验收。监理单位负责对结算全过程进行指导和监督，并做好检查记录工作。该记录将作为支付监理费、工程进度款的参考资料。承包人在提交竣工验收申请报告的同时向工程师提交工程结算资料，工程师收到承包人递交的竣工结算报告及符合发包人要求的结算资料后进行核实，提出审核意见后半个月内送交发包人。承包人应派专人配合发包人进行全过程造价指标分析、控制及结算工作。结算价以发包人最终评审结果为准。

28.2属市财政投资项目的，完工后，应当于6个月内完成工程结算和竣工验收工作，法律、法规另有规定的除外。竣工财务决算应当报财政部门审核，竣工验收工作由市行政主管部门会投资主管部门负责。

十、违约、索赔和争议

29.违约

29.1发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务时，承担违约责任，造成承包人工期延误的，经发包人同意后顺延延误的工期。

发包人视承包人违约行为的情节轻重，对承包人进行通报批评、处缴违约金直至暂停承包人在发包人所负责的工程3～12个月投标资格。

29.2赔偿损失。承包人违约须向发包人支付违约金时，发包人有权从应支付给承包人的工程款中直接抵扣，在每月计量时，由发包人代表、监理工程师确认，在办理支付中申请扣除，若工程已完工，违约金在结算时一次性扣除，承包人不得有异议。

29.3承包人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除部分或全部合同。

29.4 工程分包、转包方面的违约责任

承包人擅自分包或者转包工程的，发包人有权解除部分或全部合同，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。

29.5若出现由于承包人自身原因与责任引起的牵涉发包人的法律诉讼，所有有关费用由承包人承担，发包人保留对承包人进行相应违约责任追究的权利直至停止其在发包人所负责的工程3～12个月投标资格。

29.6其他违约责任：除上述约定之外，承包人有违反其他合同义务的，均构成违约，应当承担违约责任。承包人未按合同的规定履约，即向发包人支付履约保证金作为补偿。当工期延期，须延长履约保证金的有效期，发包人在工程竣工验收合格、承办人向发包人报送完整的竣工结算资料、竣工资料移交后30天内将退还承包人的履约保证金（无息）。若承包人未按合同约定的期限提交结算时，则按《违约处罚明细表》规定处罚，发包人同意延期的除外。

29.7按本合同条款将部分合同或全部合同解除后，发包人有权按有关规定另行选择承包人。

30.索赔

30.1除相关法律法规规定的情形外，在任何索赔和争议期间，不论索赔是否有据，均不能免除承包人按合同规定履行合同义务。承包人不得以此为借口，拒不履行或拖延合同的履行。否则发包人有权终止合同，并要求承包人赔偿由此导致的发包人的损失。

31.争议

31.1争议的解决方式。本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，也可由工程师调解，或由有关主管部门调解（工程师调解不成时）：协商或调解不成的，再按下列第（2）种方式解决，但此前必须双方进行协商或调解，未经协商或调解不得申请仲裁或起诉。

（1）提交广州仲裁委员会仲裁；

（2）依法甲方向所在地人民法院提起诉讼。

31.2发生争议后，除出现下列情况外，承包人无条件承诺：争议发生后，承包人必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求施工，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延竣工。否则，发包人有权先行解除与承包人的合同，承包人必须在7天内撤场。但承包人的撤场不影响其另行解决争议和索赔的权利。

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

31.3发生争议后,相关费用的承担。

（1）因乙方原因给甲方造成的损失（包括但不限于实际经济损失、预期利益损失以及因追究乙方责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用），甲方有权要求乙方承担全额赔偿责任。

（2）若乙方向甲方提出赔偿或支付相关款项等要求不成立时，乙方应赔偿因前述要求（或诉求）所导致甲方的各种费用支出（包括但不限于因乙方原因导致甲方支出的律师费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）。

（3）甲、乙双方任一方就本合同相关纠纷提起诉讼的，若最终以双方和解或法院调解形式解决的，因该纠纷产生的一切费用（包括但不限于双方因该纠纷支出的律师费、诉讼费、鉴定费、评估费、差旅费等合理费用）由乙方承担。

十一、其他

32.担保

32.1本项目双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： /

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 履约保证金 。

承包人提供的履约保证金为中标价款（人民币）的10%，可自行选择以现金支票或银行保函形式提交。必要时，发包人有权直接从履约保证金中扣除20%（即合同价的2%）作为劳务工资担保金，协助承包工程人解决劳务纠纷问题。

银行保函开具要求：原则上按履约保证金总额的20%、30%、50%提交三份银行保函，如银行保函在履约过程中被动用，则承包人在银行保函被动用后一个月内须及时提交等额银行保函。

履约保证金的30%在工程完工时，由承包人提出申请并经监理和发包人同意后退回；根据穗建计[2012]686号文规定，在承包人提交完整工程结算资料并经发包人审核确认后28天内,退回履约保证金的50%;履约保证金剩余的20%在承包人完成工程移交工作并取得《移交书》后28天内退回（非承包人原因无法正常移交工程，由双方另行协商后确定）。

工程实施过程中，如工程实际特殊需要，需改变履约保证金提交方式，或对保函和现金互相置换，均需经发包人审批同意后方可执行。

（3）承包人需保证履约保函在合同履行期间的有效性，如合同延期，承包人应在履约保函有效期届满前30天提交新的履约保函以替代原履约保函。

（4）遇到以下情况，发包人有权直接要求担保行支付其担保的全部金额，或发包人有权直接动用履约保证金（现金部分）：

①发包人书面通知承包人提交新的履约保函，而承包人逾期不提交时；

②当经发包人初审结算价小于发包人累计已支付承包人的工程进度款时；

③承包人未按合同约定履行合同义务或违背合同规定的责任，需向发包人缴纳罚金、违约金或向发包人指定的第三方支付工程支援（或整改）费用时。

（5）若发包人因各种原因已动用履约保证金，造成剩余履约保证金与工程进度不匹配时，承包人应在收到发包人要求补充履约保证金的书面通知后30天内按发包人要求补充履约保证金。逾期不补充，发包人有权向财政部门申请从承包人应收的工程进度款中，扣除应补充的履约保证金并直接向发包人支付。

（6）双方约定的其他担保事项： /

33.保险

本项目双方约定投保内容如下：

33.1发包人投保内容：代缴建设项目劳动保险金。

33.2承包人投保内容：施工人员意外伤害保险、施工机械设备保险。

33.合同解除

33.1部分解除合同

承包人违约致部分解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出部分解除合同的通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

（2）承包人在接到部分解除合同的通知后，在2天内停止该部分工程的施工，并将机械、材料、物件、人员从该部分工程的施工场地撤离。

（3）停工3天内，发包人、监理单位会同承包人对已完成工程量进行清点。发包人只承认已发生且符合质量验收标准的部分工程，对于已订货而未到现场或在现场未使用的材料、设备等均不予承认，由承包人自行处理。对于承包人已开工但经检验不合格的工程，承包人在总监理工程师发出通知的限期内拆除，并清运出工地，由此带来的损失由承包人自行承担。

（4）承包人在收到部分解除合同的通知后，若不按上述约定执行，发包人有权自行处理承包人滞留在施工现场的物品，处理费用及因此所造成的损失由承包人承担。

（5）部分解除合同的通知送达承包人后，发包人就该部分解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

（6）当部分解除合同的工程额达到本合同价款的50%时，发包人有权解除合同。因承包人违约致部分解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出书面解除合同通知，该通知送达承包人时部分解除合同即生效。

33.2解除合同

承包人违约致解除合同的条件成就时，承包人在此承诺：

（1）因承包人违约致解除合同的条件成就时，发包人有权向承包人发出解除合同的通知，该通知送达承包人时解除合同即生

（2）承包人接到解除合同的通知后，必须在2天内停止工程施工，并在10天内将机械、材料、物件、人员从施工现场撤离。停工3天内，发包人、监理单位将会同承包人对已完成工程量进行清点，清点规则比照部分解除合同的情形处理。

（3）承包人未在规定期限内离场的，发包人有权将其留在现场的材料、设备和其他物件临时转运到其他堆放处，由此产生的搬运、保管费用由承包人负责，在此过程中出现的任何非发包人主观故意引起的损坏、遗失及因此所造成的其他损失全部由承包人自行负责，处理费用由承包人承担。

（4）解除合同的通知送达承包人后，发包人就该解除合同的工程即可另行与其他单位签订施工合同，承包人不得阻碍新的单位进场施工。

33.3承包人在部分解除合同或解除合同后，还必须在规定期限内作好已施工技术资料和实物的交底、移交工作，并配合发包人重新确定施工单位。承包人因未履行上述义务而给发包人带来工期延误和其它损失的，应赔偿发包人的实际损失。

33.4部分解除合同或解除合同后，不影响双方在合同中约定的结算和清理尾款的效力，亦不能免除承包人对已完工项目的保养责任。

33.5因承包人违约解除合同的，发包人应暂停向承包人支付任何价款，并视情况在承包人履约保证金中扣罚违约金，并按规定进行行政处罚。发包人应在合同解除后28天内核实合同解除时承包人已完成的全部合同价款以及按施工进度计划已运至现场的材料和工程设备货款，按合同约定核算承包人应支付的违约金以及造成损失的索赔金额并将结果通知承包人。发承包双方应在28天内予以确认或提出意见，并应办理结算合同价款。如果发包人应扣除的金额超过了应支付的金额，承包人应在合同解除后的56天内将其差额退还给发包人。发承包双方不能就解除合同后的结算达成一致的，按照合同约定的争议解决方式处理。

34.合同份数

34.1双方约定合同正本份数：发包人1份，承包人1份。

双方约定合同副本份数：发包人6份，承包人6份（其中两份用于结算）。

35.补充条款

35.1本着施工企业对所承包的工程质量负责到底的精神，承包人自工程完工并验收合格之日起（或工程未验收之前由发包人通知交付使用之日起）对工程质量实施保修。发包人扣留结算价的3%作为保修期的保证金，待保修期满后再支付给承包人（无息）。保修期内在正常使用的条件下，确因施工方面的原因而发生的工程质量问题，其返修工作及修复费均由承包人负责，为了保证设施的正常使用功能，避免发生事故，承包人在接到返修通知后一星期内必须进场返修，否则，发包人有权安排其它施工单位进场返修，所发生的费用由承包人负责支付。工程验收合格之前，工程的保管责任由承包人负责，工程质量按国务院279号《建筑工程质量管理条例执行》。

35.2承包人的项目经理与技术领导等，必须常驻工地，不得兼职。合同对承包人的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的（特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员）。必须保证投标文件中拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时地、始终地参与本项目的施工管理，未经发包人同意，不得随意更换。合同签订后，项目经理、项目班子主要成员不到位，则工程师不签发开工令，工期不顺延；施工中班子主要成员离开工地应向发包人请假，经批准后才能离开，擅自离开工地，工程师将发出停工令，待人员回到岗位后才批准复工，由此产生的工期及经济损失由承包人自负，造成发包人和建设管理方损失的，发包人和建设管理方保留索赔的权利。

35.3 已明确地下管线的，承包人有责任保护其安全，如因施工损坏，由承包人承租相关责任并负责经济赔偿。凡标明有地下管线的地方，应挖探坑查明管线的具体位置并作出保护措施后方可施工。为保护好地下管线，要求承包人在开挖前，先进行勘探性探测，确认没有遇到地下任何管线后，才允许开挖，否则由此引起的一切损失由承包人负责。

35.4施工场地的管理和责任

承包人只能在发包人提供的施工场地范围内进行布置、安排和组织施工。承包人如需占用发包人提供的施工场地范围以外的场地，须自行办理有关手续及支付相关费用。

35.5根据《广州市城乡建设委员会关于加强在建重点工程建筑废弃物运输管理的通知》（穗建质[2013]1799号）的要求，承包人应加强对建筑废弃物的运输管理，落实具体管理措施，与具有《广州市建筑废弃物处置证》的运输单位直接签订建筑废弃物运输合同，并认真执行“一不准进、三不准出”的规定（“一不准进”是指无《广州市建筑废弃物运输车辆标识》的车辆不准进入工地现场运输建筑废弃物，“三不准出”是指超载、无遮盖、未冲洗干净车轮和车身的车辆，坚决不准驶出工地）。必须配备施工现场建筑废弃物排放管理人员（建筑废弃物监督员）并履责，监督管理建筑废弃物的装载、运输车辆出入工地等。如因措施不力导致受到个人或有关部门投诉或处罚，发包人经核实后每次处罚承包人违约金5000元并限期整改。

35.6承包人应严格按照发包人制定的《工程变更设计管理暂行规定》、《工程竣工验收管理办法》、《工程竣工档案整理验收管理办法》及《市政工程结算工作的规定》等有关规章制度执行。

35.7本合同未尽事宜，双方另行协议签定补充合同。

# 第四篇  附件

格式1：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

为保证                              工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围：具体保修的内容，双方约定如下：（ 即承包人施工的工程范围 ）。

二、质量保修期

质保期内承包人免费（人工费及材料费）维修；保修期内承包人免人工费维修，材料费按实际由发包人支付。

整体工程质保期为自实际工程竣工之日起计二年；土建工程保修期为该工程的合理使用年限；安装工程保修期为二年。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程主体质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过结算价款的5％，本项目约定的工程质量保修金为结算价款的 3 ％。

本项目双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 / （大写：      ）。质量保修金银行利率为 零 。

五、质量保修金的返还

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人（无息）。

六、其他

双方约定的其他质量保修事项： 发包人扣留工程结算价的3％作为保修期的保证金，待保修期满后再支付给承包人（无息） 。

本项目质量保修书作为施工合同附件，由发包人、承包人双方共同签署。

发包人（发包人）：                       承包人（承包人）

（盖章）                                （盖章）

法定代表人：                            法定代表人：

签订日期：201年  月  日

格式2：

履约银行保函

保函编号：

致: 广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

鉴于               (以下简称”承包人”)与广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司(以下简称”发包人”)签订城壹汇北京路店消防系统提升设计施工总承包合同协议书,并保证按合同规定承担该工程的实施和完成及保修期缺陷修复,我行愿意出具保函为承包人担保,担保金额为人民币(大写)      (  ¥      元)。

本保函的义务是：我行在接到发包人提出的因承包人在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务而要求索赔的书面通知和付款凭证后的30天内，在上述担保金额的限额内向发包人支付任何数额的款项，无须发包人出具证明或陈述理由。

在向我行提出要求前，我行将不坚持要求发包人应首先向承包人索要上述款项。我们还同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函至承包人提交完整工程结算资料后28天内保持有效，但最迟不超过   年  月  日。

本保函一式三份，发包人执正本一份，担保银行、承包人各执副本一份。

担保银行：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

[本保函须经公证机关公证后方为有效，本保函为固定格式，如需修改，需经发包人同意后方可修改，否则也视同无效。]

# 第五篇  廉洁合同

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司（以下简称“发包人”）与施工单位　　　（全称）　　（以下称“承包人”），特订立如下合同。

- 双方的权利和义务

  - 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

  - 严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

  - 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

  - 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

  - 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

  - 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 发包人的义务

  - 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

  - 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

  - 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

  - 发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

  - 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

  - 发包人工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

- 承包人义务

  - 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

  - 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

  - 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

- 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 违约责任

  - 发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

  - 承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

- 双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

- 本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

- 本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

- 本合同全部工程竣工验收后失效。

发包人：广州市城投资产经营管理              承包人：

有限公司流花分公司

法人或授权代表：                            法人或授权代表：